## Sheet1
Kaasamise hindamine
Rail Baltic
Valdkond/Küsimus | hinne | selgitus
1. Kaasamise ettevalmistus | 2.5
1.1. Kas on olemas avalik plaan kaasamiseks? | 2 | Plaan oli esitatud lähteseisukohtades, ent see ei pea enam paika ei tähtaegade ega kaasarääkimisvõimaluste osas. Puudub pidevalt uuendatav ja kergesti leitav plaan.
1.2. Kas avalikkust kaasati piisavalt varajases etapis? | 2 | Formaal-juriidiliselt võib kõik olla korrektne, ent sisuliselt ei ole pärast AECOMi uuringut olnud enam võimalik kahtluse alla seada trassi põhisuunda (läbi Pärnu), vt nt vastuseid Valgamaa omavalitsustele üleriigilise planeeringu koostamisel.
1.3. Kas avalikkusele on selge, milliseid küsimusi millises etapis arutatakse? | 2 | Tulenevalt sellest, et planeeringute menetluskäik on kujundatud tavapärasest oluliselt erinevaks ning menetluse etappe on muudetud, puudub avalikkusel selge ülevaade, mis küsimusi mingis etapis arutatakse (hea näide on KSH aruande "eelnõu" avalik väljapanek)
1.4. Kas avalikkusele pakutakse eri laadi kaasarääkimise võimalusi (mitte ainult kirjalik või suuline)? | 4 | Lisaks aruteludele on toimunud erinevate dokumentide avalikud väljapanekud. Heaks võib mh pidada seda, et arutelusid on peetud lisaks maakonnakeskustele ka KOVide keskustes.
2. Avalikkuse teavitamine | 2.75
2.1. Kas avalikkust on teavitatud aegsasti? | 2 | Eskiislahenduste avalikust väljapanekust teatati avalikkust ette 2 nädalat, mis arvestades lühikest väljapaneku aega oli ebapiisav
2.2. Kas avalikkust on teavitatud tõhusate kanalite vahendusel? | 4 | Avalikkust teavitatakse lisaks maavalitsuste veebilehtede ja ajalehtede ka KOVide veebilehtede ja projektile pühendatud veebisaidi kaudu
2.3. Kas avalikkusele on teadetes antud vajalikku infot? | 3 | Põhiinfo on teadetes olemas (kus, kuidas, milliste dokumentidega tutvuda saab, kus ja millal toimuvad avalikud arutelud), samas on info väga napp, mh ei ole selgitatud dokumentide sisu
2.4. Kas teated on sõnastatud arusaadaval, osalemist hõlbustaval viisil? | 2 | Eskiislahenduste teadetest ei ole aru saada, millise otsustusetapiga tegemist on. Teated ei ole sõnastatud lihtsas, kutsuvas toonis.
3. Kaasamise tähtajad | 1.75
3.1. Kas avalikkusele on jäetud piisavalt aega materjalidega tutvumiseks ja seisukoha avaldamiseks (arvestades mh materjalide mahtu, kättesaadavust, ajaperioodi)? | 1 | Eskiislahenduste ja KSH aruande "eelnõu" väljapanekuks ette nähtud 2 nädalat on ilmselgelt ebapiisav, eriti arvestades dokumentide mahtu ja keerukust
3.2. Kas avaliku arutelu toimumise aeg on osalemist hõlbustav? | 4 | Arutelud omavalitsustes toimuvad heal ajal. Puuduseks on, et maakonnakeskustes toimuvad arutelud siiski keset päeva.
3.3. Kas avaliku arutelu ja avaliku väljapaneku vahele on jäetud aega, et osapooled saaks enne arutelu (kirjalikult) suhelda? | 1 | Avalikud arutelud eskiislahenduste ja KSH aruande "eelnõu" üle järgnesid sisuliselt kohe pärast avalikku väljapanekut, seega puudus võimalus enne kirjalikult suhelda
4. Materjalide kättesaadavus | 3.3333
4.1. Kas asjas tähtsust omavad materjalid on üldse avalikult kättesaadavad? | 3 | Jah, lisaks omavalitsuste veebilehtedele on materjalid kättesaadavad ka RB leheküljel. Paberkoopiate kättesaadavuse kohta puudub info, ent need võiksid samuti olla laialdaselt kättesaadavad (eelduslikult siiski ei ole). Puuduseks on lähtematerjalide (nt XGIS kaardimaterjalide kättesaadavus, mida ei antud välja ka teabenõude peale.
4.2. Kas materjalid on lihtsalt juurdepääsetavad ja navigeeritavad? | 3 | Materjalid on veebis lihtsalt juurdepääsetavad, varustatud kuupäevade ja pealkirjadega. Samas ei pruugi asjatundmatu kodanik suuta neis ilma mahukaid dokumente avamata navigeerida
4.3. Kas materjale uuendatakse jooksvalt? | 4 | Materjalid on veebis reeglina uuendatud, ent aeg-ajalt esineb nende avaldamises viivitusi
Koondhinne: | 2.5833