Ravimi kliinilise uuringu korraldamiseks

- Tee endale selgeks uuringu olemus, teostamise võimalikkus, eetilisus jmt.

- Küsi nõusolek uuringu läbiviimiseks oma ülemuselt.

- Tutvu kliiniliste uuringute läbiviimise korraga asutuses, kus on soov uuringut läbi viia.

- Taotlus Eetikakomiteele uuringu läbiviimise loa väljastamiseks. Vajalike dokumentide loetelu ja nende täitmise juhised leiad http://www.ut.ee/et/teadus/eetikakomitee (Tartus) või http://www.tai.ee/et/instituut/tallinna-meditsiiniuuringute-eetikakomitee  (Tallinnas).

Aega kulub alates eetikakomitee koosoleku toimumisest Tartus vähemalt 21 päeva, Tallinnas vähemalt 10 päeva.

- Taotlus Ravimiametile uuringu heakskiiduks esita vähemalt kaks kuud enne uuringu algust. Vajalike dokumentide loetelu ja olulise info leiad https://www.riigiteataja.ee/akt/950921?leiaKehtiv=

Tutvu infoga ravimi kliinilistest uuringutest https://www.ravimiamet.ee/kliiniliste-uuringute-info-arstile

Dokumente saab esitada Ravimiametile http://www.ravimiamet.ee/ravimiameti-kliendiportaalist

Aega kulub II-IV faasi kliiniliste uuringute korral Ravimiameti kooskõlastuse saamiseks 30 päeva. Uuring saab Ravimiametist referentsnumbri.

- Kui on tegemist tavalise nimekirja ravimiga, esita taotlus Ravimiametile ravimi sissetoomisloa väljastamiseks.

- Kui on tegemist narkootiliste või psühhotroopsete ravimite nimekirja kuuluva ravimiga, saab ravimit sisse tuua eriloa alusel ainult ravimite hulgimüüja. Tutvu Ravimiseadusega https://www.riigiteataja.ee/akt/104052016004 Ravimite hulgimüüja sõlmib ravimi impordiks lepingu uuringu sponsoriga.

  - Ravimite hulgimüüja taotleb Ravimiametilt eriloa ravimi sissetoomiseks ja korraldab ravimi impordi

- Kliiniline uuring võib alata